## Bug-Tracking
ID Bug | Id Sistema | Id CU | Id CP | Id Paso | Nombre / Descripción | Evidencia (link) | Status | Severidad | Prioridad | Ciclo | Fecha detectada | Fecha Estimada de Entrega | Fecha Real Entregada | Resolución | Fecha Cierre | Resp. Tester | Area Asignada | …
Bug_CBP_001 |  | CU_CBP_001 | TC_CBP_010 | 7 | Al pulsar el botón "Resúmenes de cuenta", no se observa en la estadística 18376 de la base de datos ningún estado relacionado con esta operación, el cual debería ser 1=OK. Pasos a seguir: 1- Ingresar a la pagina principal del banco. 2- Ingresar un Usuario del segmento privado. 3- Ingresar una contraseña. 4- Presionar botón "Iniciar Seción". 5- Pulsar el ActionSheet de la pantalla de Cuentas Banca Privada. 6- Pulsar el botón "Resúmenes de cuenta" en el ActionSheet. 7- Consultar en la base de datos la estadística 18376. Datos de prueba: Usuario: pedroperez65 Contraseña: XXXXXXXX | https://www.bancopatagonia.com.ar/personas/develop/005 | 1- Nueva | Mayor | Media | C1 | 2020-04-22 |  |  |  |  | Johana Díaz | Desarrollo
Bug_CBP_002 |  | CU_CBP_001 | TC_CBP_012 | 8 | Al pulsar el botón "Resúmenes de cuenta" y el sistema falla, el mensaje reflejado en el stack no coincide con el registrado en la base de datos con el mismo código (10422). Pasos a seguir: 1- Ingresar a la pagina principal del banco. 2- Ingresar un Usuario del segmento privado. 3- Ingresar una contraseña. 4- Presionar botón "Iniciar Seción". 5- Pulsar el ActionSheet de la pantalla de Cuentas Banca Privada. 6- Pulsar el botón "Resúmenes de cuenta" en el ActionSheet. 7- Consultar en la base de datos el mensaje con el código 10422 de la tabla de mensajes y errores. 8- Consultar en la base de datos la estadística 18376. Datos de prueba: Usuario: rositarepez02 Contraseña: XXXXXXXX | https://www.bancopatagonia.com.ar/personas/develop/009 | 4- Asignada | Mayor | Alta | C1 | 2020-04-23 |  |  |  |  | Johana Díaz | Desarrollo

## Indicadores
Bugs
Casos de Prueba | Bugs
17 | 2
11.76%
Estatus de Bugs
Nueva | Confirmada | Resuelta | Asignada | Cerrada | Total
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2
50% | 0% | 0% | 50% | 0% | 100%
Severidad de Bugs
Bloqueo | Mayor | Menor | Total
0 | 2 | 0 | 2
0% | 100% | 0% | 100%
Prioridad de Bugs
Alta | Media | Baja | Total
1 | 1 | 0 | 2
50% | 50% | 0% | 100%

## Listas
Estado | Severidad | Prioridad | Ciclo
1- Nueva | Bloqueo | Alta | C1
2- Confirmada | Mayor | Media | C2
3- Resuelta | Menor | Baja | C3
4- Asignada
5- Cerrada