## Estimación General
Estimación General
Precondicional: Estar validado la completitud del Requerimiento
ID | Descripción | Prioridad | Cantidad de Puntos de Verificación / Pasos | Ponderación
|  |  |  | Horas (p x t) | Experiencia en Negocio | Conocimiento Técnico | Conocimiento del Sistema | Hablidades Blandas | Total horas | Total días
EG_001 | Leer, entender y asimilar los requerimientos | A | 14 | 14 | M | B | B | M | 8.96 | 1.12
EG_002 | Realizar preguntas concretas, correctas y cerradas al Analista Funcional | A | 14 | 14 | M | M | M | M | 5.7344 | 0.7168
EG_003 | Elaborar los set de datos | A | 14 | 14 | M | B | B | M | 8.96 | 1.12
EG_004 | Diseñar los casos de prueba | A | 14 | 14 | M | B | B | M | 8.96 | 1.12
EG_005 | Realizar el análisis de riesgos | M | 14 | 14 | M | B | B | M | 8.96 | 1.12
EG_006 | Realizar la estimación de los casos de prueba | A | 14 | 14 | M | M | M | M | 5.7344 | 0.7168
EG_007 | Realizar la programación de las tareas | A | 19 | 19 | M | M | M | M | 7.7824 | 0.9728
EG_008 | Realizar el análisis de casos críticos. | A | 19 | 19 | M | M | M | M | 7.7824 | 0.9728
EG_009 | Gestionar el armado de ambientes de prueba | A | 4 | 4 | M | B | B | M | 2.56 | 0.32
EG_010 | Elaborar el plan de testing | A | 22 | 22 | M | B | B | M | 14.08 | 1.76
EG_011 | Ejecutar los casos de prueba funcionales | A | 29 | 29 | M | B | B | M | 18.56 | 2.32
EG_012 | Ejecutar los casos de prueba no funcionales | A | 3 | 3 | M | B | B | M | 1.92 | 0.24
EG_013 | Reportar defectos, y realizar su seguimiento. | A | 20 | 20 | M | B | B | M | 12.8 | 1.6
EG_014 | Ejecutar el re-testeo | A | 20 | 20 | M | B | B | M | 12.8 | 1.6
EG_015 | Ejecutar las pruebas de regresión | A | 17 | 17 | M | B | B | M | 10.88 | 1.36
EG_016 | Gestionar las pruebas de UAT | A | 5 | 5 | M | B | B | M | 3.2 | 0.4
EG_017 | Realizar la documentación de las pruebas (Evidencias) | A | 69 | 69 | M | M | M | M | 28.2624 | 3.5328
EG_018 | Hacer los ciclos de testing | A | 49 | 49 | B | B | B | M | 39.2 | 4.9
EG_019 | Analizar y reportar los resultados de las pruebas mediante indicadores de gestión | A | 52 | 52 | M | A | A | M | 11.9808 | 1.4976
Total | [8 empty] | 219.1168 | 27.3896 | ≈ 5 semanas
Tabla de Ponderación |  | Baja | Media | Alta
Tiempo estimado del punto de verificación / paso en horas |  | 1
Experiencia en Negocio |  | 1 | 0.8 | 0.6
Conocimiento Técnico |  | 1 | 0.8 | 0.6
Conocimiento del sistema |  | 1 | 0.8 | 0.6
Habilidades Blandas |  | 1 | 0.8 | 0.6

## Programación
ID | Descripción | Duración |  | Inicio | Fin | Abril | [10 empty] | Mayo
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
|  | Horas | Días |  |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
EG_001 | Leer, entender y asimilar los requerimientos | 8.96 | 1.12 | 2020-04-20 | 2020-04-21 | bar: Abril L 20 to Abril M 21
EG_002 | Realizar preguntas concretas, correctas y cerradas al Analista Funcional | 5.7344 | 0.7168 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | bar: Abril M 21
EG_003 | Elaborar los set de datos | 8.96 | 1.12 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | bar: Abril M 22 to Abril J 23
EG_004 | Diseñar los casos de prueba | 8.96 | 1.12 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | bar: Abril J 23 to Abril V 24
EG_005 | Realizar el análisis de riesgos | 8.96 | 1.12 | 2020-04-24 | 2020-04-27 | bar: Abril V 24; Abril L 27
EG_006 | Realizar la estimación de los casos de prueba | 5.7344 | 0.7168 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | bar: Abril L 27
EG_007 | Realizar la programación de las tareas | 7.7824 | 0.9728 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | bar: Abril M 28
EG_008 | Realizar el análisis de casos críticos. | 7.7824 | 0.9728 | 2020-04-29 | 2020-04-29 | bar: Abril M 29
EG_009 | Gestionar el armado de ambientes de prueba | 2.56 | 0.32 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | bar: Abril J 30
EG_010 | Elaborar el plan de testing | 14.08 | 1.76 | 2020-04-30 | 2020-05-05 | bar: Abril J 30; Mayo L 4 to Mayo M 5
EG_011 | Ejecutar los casos de prueba funcionales | 5.76 | 0.72 | 2020-05-05 | 2020-05-05 | bar: Mayo M 5
EG_012 | Ejecutar los casos de prueba no funcionales | 3.84 | 0.48 | 2020-05-06 | 2020-05-06 | bar: Mayo M 6
EG_013 | Reportar defectos, y realizar su seguimiento. | 13.44 | 1.68 | 2020-05-06 | 2020-05-08 | bar: Mayo M 6 to Mayo V 8
EG_014 | Ejecutar el re-testeo | 13.44 | 1.68 | 2020-05-08 | 2020-05-11 | bar: Mayo V 8; Mayo L 11
EG_015 | Ejecutar las pruebas de regresión | 7.68 | 0.96 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | bar: Mayo M 12
EG_016 | Gestionar las pruebas de UAT | 5.76 | 0.72 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | bar: Mayo M 13
EG_017 | Realizar la documentación de las pruebas (Evidencias) | 4.9152 | 0.6144 | 2020-05-14 | 2020-05-14 | bar: Mayo J 14
EG_018 | Hacer los ciclos de testing | 43.2 | 5.4 | 2020-05-14 | 2020-05-21 | bar: Mayo J 14 to Mayo V 15; Mayo L 18 to Mayo J 21
EG_019 | Analizar y reportar los resultados de las pruebas mediante indicadores de gestión | 1.8432 | 0.2304 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | bar: Mayo V 22

## Estimación CP
Estimación de Casos de Pruebas
Precondicional: Estar validado la completitud del Requerimiento
ID | Descripción | Prioridad | Cantidad de Pasos | Ponderación Planificación |  | Ponderación Análisis | [5 empty] | Ponderación Ejecución |  |  |  |  | Ponderación bugs |  |  | Total General
|  |  |  | Tipo | Total Planificación | Horas (p x t) | Experiencia en Negocio | Conocimiento Técnico | Conocimiento del Sistema | Hablidades Blandas | Total Análisis | Horas (p x t) | Conocimiento Técnico | Conocimiento del Sistema | Hablidades Blandas | Total Ejecución | Cant Prom | Tipo Promedio | Total Promedio
TC_CBP_001 | Iniciar Sesión | A | 4 | M | 8 | 4 | M | B | B | A | 2.16 | 2 | B | B | A | 1.2 | 1 | M | 16 | 27.36
TC_CBP_002 | Intentar iniciar sesión en el segmento privado con un usuario de otro segmento | M | 4 | M | 8 | 4 | M | B | B | A | 2.16 | 2 | B | B | A | 1.2 | 1 | A | 24 | 35.36
TC_CBP_003 | Pulsar el ActionSheet de la pantalla de Cuentas Banca Privada | A | 1 | M | 8 | 1 | M | B | B | A | 0.54 | 0.5 | B | B | A | 0.3 | 1 | A | 24 | 32.84
TC_CBP_004 | Intentar visualizar en el ActionSheet la opción "Resúmenes de cuenta" en la Banca Pública | A | 1 | M | 8 | 1 | M | B | B | A | 0.54 | 0.5 | B | B | A | 0.3 | 1 | M | 16 | 24.84
TC_CBP_005 | Seleccionar la opción "Resúmenes de cuenta" en desktop | A | 1 | M | 8 | 1 | M | B | B | A | 0.54 | 0.5 | B | B | A | 0.3 | 2 | M | 32 | 40.84
TC_CBP_006 | Seleccionar la opción "Resúmenes de cuenta" en mobile | A | 1 | M | 8 | 1 | M | B | B | A | 0.54 | 0.5 | B | B | A | 0.3 | 2 | M | 32 | 40.84
TC_CBP_007 | Seleccionar una cuenta en la lista desplegable sin scrollbar | A | 2 | M | 8 | 2 | M | B | B | A | 1.08 | 1 | B | B | A | 0.6 | 1 | M | 16 | 25.68
TC_CBP_008 | Seleccionar una cuenta en la lista desplegable con scrollbar | A | 3 | M | 8 | 3 | M | B | B | A | 1.62 | 1.5 | B | B | A | 0.9 | 1 | A | 24 | 34.52
TC_CBP_009 | Consultar resúmenes con una cuenta con fechas disponibles ˂=24 | A | 1 | A | 16 | 1 | M | B | B | A | 0.54 | 0.5 | B | B | A | 0.3 | 2 | M | 32 | 48.84
TC_CBP_010 | Consultar resúmenes con una cuenta con fechas disponibles ˃24 | A | 1 | A | 16 | 1 | M | B | B | A | 0.54 | 0.5 | B | B | A | 0.3 | 1 | A | 24 | 40.84
TC_CBP_011 | Consultar en la base de datos la estadística 18376 | M | 1 | M | 8 | 1 | M | B | B | A | 0.54 | 0.5 | B | B | A | 0.3 | 1 | A | 24 | 32.84
TC_CBP_012 | Seleccionar la opción "Resúmenes de cuenta" de una cuenta sin resúmenes | A | 2 | A | 16 | 2 | M | B | B | A | 1.08 | 1 | B | B | A | 0.6 | 1 | A | 24 | 41.68
TC_CBP_013 | Pulsar el botón "Resúmenes de cuenta" con el sistema fallando | A | 3 | A | 16 | 3 | M | B | B | A | 1.62 | 1.5 | B | B | A | 0.9 | 1 | A | 24 | 42.52
TC_CBP_014 | Tildar el check de "Seleccionar todos" de las fechas | M | 1 | B | 4 | 1 | M | B | B | A | 0.54 | 0.5 | B | B | A | 0.3 | 1 | M | 16 | 20.84
TC_CBP_015 | Destildar el check de "Seleccionar todos" de las fechas | M | 1 | B | 4 | 1 | M | B | B | A | 0.54 | 0.5 | B | B | A | 0.3 | 1 | M | 16 | 20.84
TC_CBP_016 | Tildar todos los checks de las fechas disponibles | M | 1 | B | 4 | 1 | M | B | B | A | 0.54 | 0.5 | B | B | A | 0.3 | 1 | M | 16 | 20.84
TC_CBP_017 | Destildar un check de las fechas disponibles | M | 1 | B | 4 | 1 | M | B | B | A | 0.54 | 0.5 | B | B | A | 0.3 | 1 | M | 16 | 20.84
[5 empty] | 152 | [5 empty] | 15.66 |  |  |  |  | 8.7 |  |  |  | 552.36
Tabla de Ponderación |  | Baja | Media | Alta
Planificación | Tiempo estimado en horas | 4 | 8 | 16
Análisis | Tiempo estimado del paso en horas | 1
| Experiencia en Negocio | 1 | 0.9 | 0.7
| Conocimiento Técnico | 1 | 0.8 | 0.6
| Conocimiento del sistema | 1 | 0.8 | 0.6
| Habilidades Blandas | 1 | 0.8 | 0.6
Ejecución | Tiempo estimado del paso en horas | 0.5
| Conocimiento Técnico | 1 | 0.8 | 0.6
| Conocimiento del sistema | 1 | 0.8 | 0.6
| Habilidades Blandas | 1 | 0.8 | 0.6
Bugs | Hallazgo y seguimiento | 8 | 16 | 24