## Básico
Riesgos Casos de Pruebas
Planilla básica
ID | Descripción | Probabilidad Ocurrencia | Probabilidad Impacto | Acciones Mitigación | O c u r r e n c i a | 4
R01 | Requerimientos incongruente, inconsistente, no actualizada o incompleto. | 3 | 4 | Elaborar cuestionario para aclarar dudas y realizar una reunión de asimiliación con en Analista Funcional
R02 | Llegada tardía del Requerimiento. | 3 | 4 | Se acepta riesgo o replanificar de acuerdo a lo que especifique el cliente. |  | 3
R03 | No cumplir con el tiempo planificado. | 3 | 4 | Elaborar un diagrama de camino crítico y prestar mayor importancia a la actividad más crítica, y ayudar en lo posible a la persona encargada para que pueda culminar en el tiempo planeado.
R04 | Ocurrencia de algún hecho extraordinario, como por ejemplo el coronavirus. | 1 | 4 | Realizar trabajos desde casa. |  | 2
R05 | Problemas con la conexión del personal que está de homeoffice. | 3 | 3 | Cambiar de empresa de servicio.
R06 | Comienzo de UAT sin cerrar la puebas integrales. | 2 | 3 | Avanzar tratando de ejercer control. Reflejar en informes el inconveneinte. |  | 1
R07 | Cambio en los requerimientos en etapa de ejecución. | 3 | 3 | Aceptar el riego o replanificar de acuerdo a lo que especifique el cliente.
R08 | Licencias en el personal. | 3 | 2 | Planificar licencias previsibles. Aceptar los no previsible.
|  |  |  | Total |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
Impacto
R1
R2
R3

## Riesgos
Planilla de Evaluación de Riesgos
Sistema/Requerimiento:
| Recursos (Analista - Tester) |  |  |  | Fecha de Inicio de Planilla
ID | Descripción | Probabilidad | Severidad | Riesgo | Efectos que puede causar | Responsable | Plan de Acción de Mitigación
1 | Requerimientos incongruente, inconsistente, no actualizada o incompleto. | A | A | A | Analisis para el Testing incompleto o incorrecto. Alto impacto en el diseño de CP y su ejecución. Alto impacto si se descubre en PI o en UAT | Análisis. Demanda. Desarrollo. | Elaborar cuestionario para aclarar dudas y realizar una reunión de asimiliación con en Analista Funcional
2 | Llegada tardía del Requerimiento. | M | A | A | Alto impacto en el diseño de CP y su ejecución. Puede comprometer el tiempo de entrega. | Análisis. Demanda. Desarrollo. | Se acepta riesgo o replanificar de acuerdo a lo que especifique el cliente.
3 | No cumplir con el tiempo planificado. | M | A | A | Se corre el riesgo de no ejecutar la cantidad de prubas necesarias para cumplir con la calidad del software. | Testing | Elaborar un diagrama de camino crítico y prestar mayor importancia a la actividad más crítica, y ayudar en lo posible a la persona encargada para que pueda culminar en el tiempo planeado.
4 | Ocurrencia de algún hecho extraordinario, como por ejemplo el coronavirus. | B | A | M | Sin contiuidad de actividades |  | Realizar trabajos desde casa.
5 | Problemas con la conexión del personal que está de homeoffice. | M | M | M | Sin contiuidad de actividades | Testing | Cambiar de empresa de servicio.
6 | Comienzo de UAT sin cerrar la puebas integrales. | M | M | M | Se pierde control e la ejecución. Los defectos que superponen. | Demanda. Ambiente. Testing | Avanzar tratando de ejercer control. Reflejar en informes el inconveneinte.
7 | Cambio en los requerimientos en etapa de ejecución. | M | M | M | Alto impacto en el diseño de CP y su ejecución. Puede comprometer el tiempo de entrega. | Análisis. Demanda. Desarrollo. | Aceptar el riego o replanificar de acuerdo a lo que especifique el cliente.
8 | Licencias en el personal. | M | M | M | Sin contiuidad de actividades | Testing | Planificar licencias previsibles. Aceptar los no previsible.
Note on C6: Alta Media Baja
Note on D6: Alta Media Baja
Note on E6: Prob Sev Riesgo A A A A M A A B M M A A M M M M B B B A M B M B B B B