## Ruta Crítica
ID | Descripción | Duración |  | Predecesora
|  | Horas | Días | [20 empty] | 131.2128 | 131.2128
EG_001 (A) | Leer, entender y asimilar los requerimientos | 8.96 | 1.12 | - | [7 empty] | Ruta Crítica: A, B, C, D, I, K, M, N, O, P, Q, R, S
EG_002 (B) | Realizar preguntas concretas, correctas y cerradas al Analista Funcional | 5.7344 | 0.7168 | A
EG_003 (C) | Elaborar los set de datos | 8.96 | 1.12 | A, B |  |  |  |  | 8.96 | 14.6944 | [13 empty] | 131.2128 | 131.2128
EG_004 (D) | Diseñar los casos de prueba | 8.96 | 1.12 | A, C | [5 empty] | 0 | [13 empty] | 129.3696 | 131.2128
EG_005 (E) | Realizar el análisis de riesgos | 8.96 | 1.12 | D | [20 empty] | 0
EG_006 (F) | Realizar la estimación de los casos de prueba y tareas | 5.7344 | 0.7168 | D |  |  |  |  | 8.96 | 14.6944
EG_007 (G) | Realizar la programación de las tareas | 7.7824 | 0.9728 | F | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 14.6944 | 23.6544 |  |  |  |  | 53.9136 | 67.9936 | [7 empty] | 129.3696 | 131.2128
EG_008 (H) | Realizar el análisis de casos críticos. | 7.7824 | 0.9728 | G |  |  |  | 0 |  | 0 | 32.6144 | 41.5744 |  |  |  | 63.2192 | [7 empty] | 86.1696 | 129.3696
EG_009 (I) | Gestionar el armado de ambientes de prueba | 2.56 | 0.32 | D | [7 empty] | 75.5584 | [12 empty] | 0
EG_010 (J) | Elaborar el plan de testing | 14.08 | 1.76 | C, E, G, H, I | 0 | 0 | 0 | 8.96 | 14.6944 | 23.6544 |  |  |  |  | 117.1328 | 131.2128
EG_011 (K) | Ejecutar los casos de prueba funcionales | 5.76 | 0.72 | I |  |  |  |  | 23.6544 | 32.6144 | 108.1728 | 117.1328 | [11 empty] | 86.1696 | 129.3696
EG_012 (L) | Ejecutar los casos de prueba no funcionales | 3.84 | 0.48 | K | [5 empty] | 0 | 32.6144 | 38.3488 | 38.3488 | 46.1312 | 46.1312 | 53.9136 | [7 empty] | 81.2544 | 86.1696
EG_013 (M) | Reportar defectos, y realizar su seguimiento. | 13.44 | 1.68 | K, L | [7 empty] | 63.2192 |  | 63.2192 |  | 63.2192 | [8 empty] | 0
EG_014 (N) | Ejecutar el re-testeo | 13.44 | 1.68 | M |  |  |  |  | 23.6544 | 32.6144 | [8 empty] | 35.1744 | 39.0144
EG_015 (O) | Ejecutar las pruebas de regresión | 7.68 | 0.96 | N | [6 empty] | 95.8336 | 101.568 | 101.568 | 109.3504 | 109.3504 | 117.1328 |  |  |  | 1.92 |  |  |  | 81.2544 | 86.1696
EG_016 (P) | Gestionar las pruebas de UAT | 5.76 | 0.72 | O | [12 empty] | 32.6144 | 35.1744 |  |  | 40.9344 | 54.3744 | 54.3744 | 67.8144 | 67.8144 | 75.4944 | 75.4944 | 81.2544
EG_017 (Q) | Realizar la documentación de las pruebas (Evidencias) | 4.9152 | 0.6144 | L, M, N, O, P | [13 empty] | 0 | 37.0944 | 40.9344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
EG_018 (R) | Hacer los ciclos de testing | 43.2 | 5.4 | Q | [14 empty] | 35.1744 | 40.9344
EG_019 (S) | Analizar y reportar los resultados de las pruebas mediante indicadores de gestión | 1.8432 | 0.2304 | R | [12 empty] | 32.6144 | 35.1744 |  | 0 | 40.9344 | 54.3744 | 54.3744 | 67.8144 | 67.8144 | 75.4944 | 75.4944 | 81.2544
[19 empty] | 35.1744 | 40.9344
A (9)
B (6)
C (9)
D (9)
E (9)
F (6)
G (8)
H (8)
J (14)
Inicio
I (3)
L (4)
K (6)
M (13)
N (13)
O (8)
P (6)
Q (5)
R (43)
S (2)
Fin
H= 0